## Read Me
Bwell Home Check-up: Q4 2026 Content Calendar
Big Idea | Bwell Home Check-up (ตรวจสุขภาพบ้าน ก่อนสิ้นปี)
Insight | คนไทยตรวจสุขภาพตัวเองทุกปี แต่ไม่เคยตรวจ "บ้าน" ที่ครอบครัวอยู่ทุกวัน
Period | ต.ค.-ธ.ค. 2026 (Always-on Q4)
Objective | Full funnel (TOFU-MOFU-BOFU)
Channels | Social (FB / IG / TikTok / Lemon8) + LINE OA / CRM
Phases
ต.ค. (TOFU) | บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า: Launch quiz Home Check-up, ปลุกให้คนรู้ตัวว่าบ้านมีปัญหา
พ.ย. (MOFU) | ผลตรวจรายห้อง: Education แยกห้อง map รุ่นตามขนาดห้อง, ใช้ 11.11 เป็นจุด conversion
ธ.ค. (BOFU) | ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription): Bundle ตามผล quiz, 12.12, ของขวัญปีใหม่, retention
Slot codes
A | Education / Explainer
B | Short video (hook 3 วิ)
C | Proof (UGC / testimonial / demo)
D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A)
วิธีใช้
ช่องสีเหลือง | ช่องที่ทีมต้องกรอก: Owner, Publish date, Status ในชีท Calendar และ Owner ในชีท Dependencies
Status | เลือกจาก dropdown: Not started / Briefed / In production / Approved / Published
[ ] | Placeholder ที่ต้องเติม (offer, threshold, interval, KPI) ห้ามใส่ตัวเลขเองโดยไม่ได้รับ confirm
แถวตัวอย่าง | Calendar แถวแรก (W1) กรอกตัวอย่างไว้ให้ดูรูปแบบ แก้ทับได้เลย
Source รุ่นสินค้า | Lineup และพื้นที่ ตร.ม. มาจาก staging website (website-review/bwell-nav-prototype.html) ต้องยืนยันกับ stock จริงก่อนใช้

## Calendar
Week | Dates | Phase | Funnel | Theme | Room | Slot | Slot type | Platform | Category | Model | Content idea / Hook | Owner | Publish date | Status | Note
W1 | 28 ก.ย.-4 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Setup | - | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | FB / IG | Cross-category | - | Teaser: "บ้านคุณได้คะแนนเท่าไหร่" (ยังไม่เฉลย ชวนรอติดตาม) | ตัวอย่าง: Content team |  | Not started | Finalize quiz flow, tagging, KV, Rich Menu ก่อนวันที่ 4 ต.ค.
W1 | 28 ก.ย.-4 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Setup | - | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | ทดสอบ quiz + Rich Menu ภายใน (ยังไม่ broadcast) |  |  | Not started
W2 | 5-11 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | - | Hero KV "Bwell Home Check-up" + วิธีทำ quiz ใน LINE OA |  |  | Not started | 10.10 (ส.) ใช้ quiz เป็น CTA ไม่ดัน promo หนัก
W2 | 5-11 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Dehumidifier | BDH-30A / BDH-53A | "ราบนผนังหลังหน้าฝน คือสัญญาณว่าบ้านชื้นเกิน" |  |  | Not started | 10.10 (ส.) ใช้ quiz เป็น CTA ไม่ดัน promo หนัก
W2 | 5-11 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | IG Stories / FB | Dehumidifier | - | Poll "บ้านคุณชื้นไหม" แล้วพาไปทำ quiz |  |  | Not started | 10.10 (ส.) ใช้ quiz เป็น CTA ไม่ดัน promo หนัก
W2 | 5-11 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | Lemon8 | Dehumidifier | BDH-12A / 30A / 53A | เลือกรุ่นตามขนาดห้อง 10–20 / 20–40 / 40–80 ตร.ม. |  |  | Not started | 10.10 (ส.) ใช้ quiz เป็น CTA ไม่ดัน promo หนัก
W2 | 5-11 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Launch Rich Menu "Home Check-up" + broadcast ชวนทำ quiz |  |  | Not started
W3 | 12-18 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Clean: ฝุ่นที่มองไม่เห็น | ห้องนอน / ตู้เสื้อผ้า | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Robot vacuum | L6C / L0 / Y1 | "ฝุ่นใต้เตียงที่ไม่มีใครเคยเห็น" (satisfying timelapse) |  |  | Not started | 13 ต.ค. งดโพสขายและ content สนุก ปรับ tone ให้สุภาพ
W3 | 12-18 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Clean: ฝุ่นที่มองไม่เห็น | ห้องนอน / ตู้เสื้อผ้า | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | FB / IG | Cordless vacuum | T12 Allergy Plus | Demo ดูดที่นอนจริง สำหรับคนเป็นภูมิแพ้ |  |  | Not started | 13 ต.ค. งดโพสขายและ content สนุก ปรับ tone ให้สุภาพ
W3 | 12-18 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Clean: ฝุ่นที่มองไม่เห็น | ห้องนอน / ตู้เสื้อผ้า | A | Education / Explainer | Lemon8 / IG | Dehumidifier | BDH-12A | "ความชื้นในตู้เสื้อผ้า" ห้องเล็กก็ชื้นได้ |  |  | Not started | 13 ต.ค. งดโพสขายและ content สนุก ปรับ tone ให้สุภาพ
W3 | 12-18 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Clean: ฝุ่นที่มองไม่เห็น | ห้องนอน / ตู้เสื้อผ้า | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Quiz reminder (คนที่เริ่มแล้วแต่ยังไม่จบ) |  |  | Not started
W4 | 19-25 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Body: บ้านควรช่วยให้ร่างกายพัก | ห้องทำงาน / ห้องนอน | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Lemon8 | Ergonomic chair | Bjorn / Stella / Astrid / Agnes | "นั่งแบบนี้มาทั้งปี หลังคุณจะเป็นยังไง" (office syndrome check) |  |  | Not started | 23 ต.ค. วันหยุดยาว: content "วันหยุดจัดบ้านใหม่"
W4 | 19-25 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Body: บ้านควรช่วยให้ร่างกายพัก | ห้องทำงาน / ห้องนอน | A | Education / Explainer | FB / IG | Health pillow | หมอนรองคอเพื่อสุขภาพ | "ตื่นมาปวดคอ อาจเป็นเพราะหมอน" |  |  | Not started | 23 ต.ค. วันหยุดยาว: content "วันหยุดจัดบ้านใหม่"
W4 | 19-25 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Body: บ้านควรช่วยให้ร่างกายพัก | ห้องทำงาน / ห้องนอน | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | IG Stories | Health pillow | - | Sleep check poll |  |  | Not started | 23 ต.ค. วันหยุดยาว: content "วันหยุดจัดบ้านใหม่"
W4 | 19-25 ต.ค. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Body: บ้านควรช่วยให้ร่างกายพัก | ห้องทำงาน / ห้องนอน | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Mini sleep check ใน chat |  |  | Not started
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Air purifier | AP-H3029US | "ปิดหน้าต่างแล้วฝุ่นในบ้านลดจริงไหม ลองวัดให้ดู" (ห้องนั่งเล่น 40–80 ตร.ม.) |  |  | Not started | เตรียมเข้าฤดูฝุ่น PM2.5
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok | Water purifier | RO แบบไร้ถัง / BW-D103 | "น้ำที่คุณดื่มที่บ้าน ผ่านอะไรมาบ้าง" |  |  | Not started | เตรียมเข้าฤดูฝุ่น PM2.5
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | A | Education / Explainer | FB / Lemon8 | Water purifier | เครื่องกรองน้ำใช้ 20 นิ้ว | น้ำดื่มกับน้ำใช้ ต้องกรองต่างกันยังไง |  |  | Not started | เตรียมเข้าฤดูฝุ่น PM2.5
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | - | สรุป Home Score เดือน ต.ค. (insight จาก quiz) |  |  | Not started | เตรียมเข้าฤดูฝุ่น PM2.5
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | ต.ค. TOFU: บ้านคุณป่วยอยู่หรือเปล่า | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Recap Home Score + ปูทาง 11.11 (ชวนเพิ่มเพื่อน) |  |  | Not started
W6 | 2-8 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | A | Education / Explainer | FB / IG | Air purifier | CF-8428 / AP-8119US | "ห้องไหนควรวางเครื่องฟอกก่อน" ห้องนอน 20–40 vs 10–30 ตร.ม. |  |  | Not started | Brief KOL/UGC สำหรับ W7-W8
W6 | 2-8 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | IG / TikTok | Air purifier | CF-8428 | Bedroom setup จริง |  |  | Not started | Brief KOL/UGC สำหรับ W7-W8
W6 | 2-8 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | FB | Health pillow | หมอนรองคอเพื่อสุขภาพ | Review การนอนจากผู้ใช้จริง |  |  | Not started | Brief KOL/UGC สำหรับ W7-W8
W6 | 2-8 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | IG Stories | Cross-category | - | Q&A ห้องนอน |  |  | Not started | Brief KOL/UGC สำหรับ W7-W8
W6 | 2-8 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Segment broadcast ตาม tag quiz + early notify 11.11 |  |  | Not started
W7 | 9-15 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Cross-category | - | Countdown 11.11 "เลือกเครื่องตามผล Check-up" |  |  | Not started | 11.11 (พ.) ยิง social ไปลง marketplace
W7 | 9-15 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | A | Education / Explainer | FB / IG | Air purifier | AP-H3029US / CF-8428 | ห้องนั่งเล่นใหญ่ vs เล็ก เลือกรุ่นตามพื้นที่ |  |  | Not started | 11.11 (พ.) ยิง social ไปลง marketplace
W7 | 9-15 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | FB / IG | Water purifier | RO แบบไร้ถัง | Testimonial ครัวที่บ้าน |  |  | Not started | 11.11 (พ.) ยิง social ไปลง marketplace
W7 | 9-15 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | TikTok | Robot vacuum | L6C / L0 / Y1 | Day-in-life ครอบครัวทำงาน "กลับบ้านมาพื้นสะอาดแล้ว" |  |  | Not started | 11.11 (พ.) ยิง social ไปลง marketplace
W7 | 9-15 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Personalized prescription ตามผล quiz + offer [ ] |  |  | Not started
W8 | 16-22 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องเด็ก | ห้องเด็ก | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | FB / IG | Air purifier | CF-8005 / AP-8119US | "คืนแรกที่ลูกไม่ไอ" (UGC จริงเท่านั้น) |  |  | Not started | Persona: Family Protector
W8 | 16-22 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องเด็ก | ห้องเด็ก | A | Education / Explainer | FB / Lemon8 | Water purifier | BW-D103 / AICSN-H3 | เลือกเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับบ้านและคอนโด ([spec จริง]) |  |  | Not started | Persona: Family Protector
W8 | 16-22 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องเด็ก | ห้องเด็ก | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | FB Groups | Cross-category | - | Q&A กับพ่อแม่: ห้องลูกต้องเช็คอะไรบ้าง |  |  | Not started | Persona: Family Protector
W8 | 16-22 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องเด็ก | ห้องเด็ก | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | เริ่ม PM2.5 Alert เมื่อค่าเกิน [threshold] |  |  | Not started
W9 | 23-29 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Ergonomic chair | Bjorn / Stella / Astrid / Agnes | Desk setup makeover |  |  | Not started | Loy Krathong [วันที่ TBC]: greeting เท่านั้น / Portable AC เป็น low season
W9 | 23-29 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | A | Education / Explainer | FB | Portable AC | BPAC-09B / BPAC-12B | "ห้องทำงานร้อนเฉพาะจุด ไม่ต้องติดแอร์ใหม่" |  |  | Not started | Loy Krathong [วันที่ TBC]: greeting เท่านั้น / Portable AC เป็น low season
W9 | 23-29 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | IG / TikTok | Cordless vacuum | 201A / T12 Allergy Plus | ดูดฝุ่นโต๊ะ คีย์บอร์ด โซฟา |  |  | Not started | Loy Krathong [วันที่ TBC]: greeting เท่านั้น / Portable AC เป็น low season
W9 | 23-29 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | A | Education / Explainer | IG | Air purifier | CF-8005 | เครื่องฟอกข้างโต๊ะทำงาน 10–20 ตร.ม. |  |  | Not started | Loy Krathong [วันที่ TBC]: greeting เท่านั้น / Portable AC เป็น low season
W9 | 23-29 พ.ย. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Owner Care Series สำหรับคนซื้อช่วง 11.11 + filter info |  |  | Not started
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | A | Education / Explainer | FB / IG | Ergonomic chair | Bjorn / Stella / Astrid / Agnes + ที่วางเท้าเพื่อสุขภาพ | Gift guide "ดูแลสุขภาพพ่อ" |  |  | Not started | 5 ธ.ค. วันพ่อ: tone อบอุ่น ไม่ hard sell
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | FB / IG | Health pillow | เบาะรองหลัง / หมอนรองคอสำหรับรถยนต์ | Story "พ่อขับรถทุกวัน" |  |  | Not started | 5 ธ.ค. วันพ่อ: tone อบอุ่น ไม่ hard sell
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok | Air purifier | เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | อากาศในรถที่พ่อนั่งทุกวัน |  |  | Not started | 5 ธ.ค. วันพ่อ: tone อบอุ่น ไม่ hard sell
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | FB | Cross-category | - | "พ่อคุณปวดหลังไหม" poll |  |  | Not started | 5 ธ.ค. วันพ่อ: tone อบอุ่น ไม่ hard sell
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | พ.ย. MOFU: ผลตรวจรายห้อง | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Father's Day gift guide |  |  | Not started
W11 | 7-13 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | Bedroom: AP-8119US + หมอนรองคอ | "ใบสั่งยาห้องนอน" (bundle proposal) |  |  | Not started | 12.12 (ส.), 10 ธ.ค. วันหยุด / bundle เป็น proposal รอ confirm offer
W11 | 7-13 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | Family: CF-8428 + RO แบบไร้ถัง | "ใบสั่งยาบ้านมีเด็ก" (bundle proposal) |  |  | Not started | 12.12 (ส.), 10 ธ.ค. วันหยุด / bundle เป็น proposal รอ confirm offer
W11 | 7-13 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Cross-category | - | 12.12 countdown |  |  | Not started | 12.12 (ส.), 10 ธ.ค. วันหยุด / bundle เป็น proposal รอ confirm offer
W11 | 7-13 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | Meta retargeting | Cross-category | - | Retarget คนที่ทำ quiz แล้ว ตามผล Home Score |  |  | Not started | 12.12 (ส.), 10 ธ.ค. วันหยุด / bundle เป็น proposal รอ confirm offer
W11 | 7-13 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Prescription bundle ตาม tag + 12.12 offer [ ] |  |  | Not started
W12 | 14-20 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / IG | Hair styling | BSL-01 / BSL-02 | GRWM "ช่วงปาร์ตี้ จัดทรงทุกวันแต่ผมไม่เสีย" |  |  | Not started | Beauty sub-brand ใช้ logo Beauty / ELCB: ยืนยันรุ่นที่มีก่อนโพส
W12 | 14-20 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | A | Education / Explainer | FB / IG | Water heater | FELIX / LUKA / ELKA / Konrad | "ลมหนาวมาแล้ว ห้องน้ำบ้านคุณปลอดภัยไหม" (ระบบตัดไฟ ELCB) |  |  | Not started | Beauty sub-brand ใช้ logo Beauty / ELCB: ยืนยันรุ่นที่มีก่อนโพส
W12 | 14-20 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | A | Education / Explainer | Lemon8 | Water heater | FELIX / LUKA / ELKA | เลือกกำลังวัตต์ให้เหมาะกับบ้าน |  |  | Not started | Beauty sub-brand ใช้ logo Beauty / ELCB: ยืนยันรุ่นที่มีก่อนโพส
W12 | 14-20 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | IG | Hair styling | เครื่องหนีบผม 23 / 40 มม. | Unboxing gift set |  |  | Not started | Beauty sub-brand ใช้ logo Beauty / ELCB: ยืนยันรุ่นที่มีก่อนโพส
W12 | 14-20 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Gift guide ตาม persona + corporate gift [ถ้ามี] |  |  | Not started
W13 | 21-27 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Party Season | ห้องนั่งเล่น / Self-care | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Robot vacuum | L6C / L0 / Y1 / Ultra T20 | "หลังปาร์ตี้ บ้านสะอาดเอง" |  |  | Not started | Christmas
W13 | 21-27 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Party Season | ห้องนั่งเล่น / Self-care | C | Proof (UGC / testimonial / demo) | IG / TikTok | Hair styling | เครื่องหนีบผมลมร้อน | UGC จัดทรงไปงาน |  |  | Not started | Christmas
W13 | 21-27 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Party Season | ห้องนั่งเล่น / Self-care | D | Engagement (poll / quiz CTA / Q&A) | FB / IG | Cross-category | - | "ปีนี้บ้านคุณได้กี่คะแนน" |  |  | Not started | Christmas
W13 | 21-27 ธ.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | Party Season | ห้องนั่งเล่น / Self-care | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Year-end Thank You ถึงลูกค้าเดิม + privilege [ ] |  |  | Not started
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | B | Short video (hook 3 วิ) | TikTok / Reels | Fitness | เสื่อโยคะ 12 มม. / Foam Roller | "เริ่มปีใหม่ที่บ้าน ไม่ต้องรอ resolution" |  |  | Not started | 31 ธ.ค.-1 ม.ค. greeting เท่านั้น
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | - | Home Score 2027 checklist |  |  | Not started | 31 ธ.ค.-1 ม.ค. greeting เท่านั้น
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB | Water heater | FELIX | อาบน้ำอุ่นรับปีใหม่ เช็คความปลอดภัยก่อนใช้ |  |  | Not started | 31 ธ.ค.-1 ม.ค. greeting เท่านั้น
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | A | Education / Explainer | FB / IG | Cross-category | - | Recap campaign |  |  | Not started | 31 ธ.ค.-1 ม.ค. greeting เท่านั้น
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | ธ.ค. BOFU: ใบสั่งยาสำหรับบ้าน (Home Prescription) | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | E | LINE OA broadcast | LINE OA | Cross-category | - | Filter Reminder + ชวนทำ quiz ใหม่ปี 2027 |  |  | Not started
Note on M2: แถวตัวอย่าง แก้ทับได้

## Weekly Overview
Week | Dates | Funnel | Theme | Room | Hero categories | LINE OA | Key date / Note
W1 | 28 ก.ย.-4 ต.ค. | TOFU | Setup | - | Cross-category | ทดสอบ quiz + Rich Menu ภายใน (ยังไม่ broadcast) | Finalize quiz flow, tagging, KV, Rich Menu ก่อนวันที่ 4 ต.ค.
W2 | 5-11 ต.ค. | TOFU | Launch Home Check-up | ทั้งบ้าน | Dehumidifier | Launch Rich Menu "Home Check-up" + broadcast ชวนทำ quiz | 10.10 (ส.) ใช้ quiz เป็น CTA ไม่ดัน promo หนัก
W3 | 12-18 ต.ค. | TOFU | Clean: ฝุ่นที่มองไม่เห็น | ห้องนอน / ตู้เสื้อผ้า | Cordless vacuum, Dehumidifier, Robot vacuum | Quiz reminder (คนที่เริ่มแล้วแต่ยังไม่จบ) | 13 ต.ค. งดโพสขายและ content สนุก ปรับ tone ให้สุภาพ
W4 | 19-25 ต.ค. | TOFU | Body: บ้านควรช่วยให้ร่างกายพัก | ห้องทำงาน / ห้องนอน | Ergonomic chair, Health pillow | Mini sleep check ใน chat | 23 ต.ค. วันหยุดยาว: content "วันหยุดจัดบ้านใหม่"
W5 | 26 ต.ค.-1 พ.ย. | TOFU | Breathe + Drink | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | Air purifier, Water purifier | Recap Home Score + ปูทาง 11.11 (ชวนเพิ่มเพื่อน) | เตรียมเข้าฤดูฝุ่น PM2.5
W6 | 2-8 พ.ย. | MOFU | ผลตรวจห้องนอน | ห้องนอน | Air purifier, Health pillow | Segment broadcast ตาม tag quiz + early notify 11.11 | Brief KOL/UGC สำหรับ W7-W8
W7 | 9-15 พ.ย. | MOFU | 11.11: ห้องที่ใช้บ่อยที่สุด | ห้องนั่งเล่น / ห้องครัว | Air purifier, Robot vacuum, Water purifier | Personalized prescription ตามผล quiz + offer [ ] | 11.11 (พ.) ยิง social ไปลง marketplace
W8 | 16-22 พ.ย. | MOFU | ผลตรวจห้องเด็ก | ห้องเด็ก | Air purifier, Water purifier | เริ่ม PM2.5 Alert เมื่อค่าเกิน [threshold] | Persona: Family Protector
W9 | 23-29 พ.ย. | MOFU | ผลตรวจห้องทำงาน | ห้องทำงาน / WFH | Air purifier, Cordless vacuum, Ergonomic chair, Portable AC | Owner Care Series สำหรับคนซื้อช่วง 11.11 + filter info | Loy Krathong [วันที่ TBC]: greeting เท่านั้น / Portable AC เป็น low season
W10 | 30 พ.ย.-6 ธ.ค. | MOFU | ของขวัญดูแลพ่อ | ห้องทำงาน / รถยนต์ | Air purifier, Ergonomic chair, Health pillow | Father's Day gift guide | 5 ธ.ค. วันพ่อ: tone อบอุ่น ไม่ hard sell
W11 | 7-13 ธ.ค. | BOFU | 12.12 Home Prescription | ทั้งบ้าน | Cross-category | Prescription bundle ตาม tag + 12.12 offer [ ] | 12.12 (ส.), 10 ธ.ค. วันหยุด / bundle เป็น proposal รอ confirm offer
W12 | 14-20 ธ.ค. | BOFU | Gift of Wellness + ห้องน้ำหน้าหนาว | ห้องน้ำ / Self-care | Hair styling, Water heater | Gift guide ตาม persona + corporate gift [ถ้ามี] | Beauty sub-brand ใช้ logo Beauty / ELCB: ยืนยันรุ่นที่มีก่อนโพส
W13 | 21-27 ธ.ค. | BOFU | Party Season | ห้องนั่งเล่น / Self-care | Hair styling, Robot vacuum | Year-end Thank You ถึงลูกค้าเดิม + privilege [ ] | Christmas
W14 | 28 ธ.ค.-3 ม.ค. | BOFU | New Year Reset | ทั้งบ้าน | Fitness, Water heater | Filter Reminder + ชวนทำ quiz ใหม่ปี 2027 | 31 ธ.ค.-1 ม.ค. greeting เท่านั้น

## SKU Map
Category | Model | Coverage / Variant | Room fit | Weeks
Air purifier | AP-H3029US | 40–80 ตร.ม. | ห้องนั่งเล่น / พื้นที่เปิด | W5, W7
Air purifier | CF-8428 | 20–40 ตร.ม. | ห้องนอนใหญ่ / ห้องนั่งเล่นเล็ก | W6, W7, W11
Air purifier | AP-8119US | 10–30 ตร.ม. | ห้องนอน / ห้องเด็ก | W6, W8, W11
Air purifier | CF-8005 | 10–20 ตร.ม. | ห้องเด็กเล็ก / ห้องทำงาน | W8, W9
Air purifier | เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | ในรถ | รถยนต์ | W10
Air filter | ชุดแผ่นฟอกตรงรุ่น (AP-H3029US / CF-8428 / AP-8119US / CF-8005 / AC-2103 / AC-2104) | Replacement | ลูกค้าเดิม (CRM) | W9, W14
Dehumidifier | BDH-53A | 40–80 ตร.ม. | พื้นที่ใหญ่ / ชั้นล่าง | W2
Dehumidifier | BDH-30A | 20–40 ตร.ม. | ห้องนอน / ห้องนั่งเล่น | W2
Dehumidifier | BDH-12A | 10–20 ตร.ม. | ห้องเล็ก / ห้องเก็บของ / ตู้เสื้อผ้า walk-in | W3
Water purifier | เครื่องกรองน้ำ RO แบบไร้ถัง | Drinking | ห้องครัว | W5, W7, W11
Water purifier | BW-D103 | Drinking | ห้องครัว / คอนโด | W5, W8
Water purifier | AICSN-H3 | Drinking | ห้องครัว | W8
Water purifier | เครื่องกรองน้ำใช้ 20 นิ้ว | Whole-house | ทั้งบ้าน | W5
Water heater | FELIX | 3,500 / 4,500 / 5,500 W | ห้องน้ำ | W12, W14
Water heater | LUKA | 4,500 W | ห้องน้ำ | W12
Water heater | ELKA | 3,500 / 5,500 W | ห้องน้ำ | W12
Water heater | Konrad (น้ำร้อน) | 8,000 W | ห้องน้ำ | W12
Robot vacuum | L6C / L0 / Y1 / Ultra T20 | [จุดต่างแต่ละรุ่น: ทีม product ยืนยัน] | ทั้งบ้าน / ใต้เตียง | W3, W7, W13
Cordless vacuum | T12 Allergy Plus | 120 AW | ห้องนอน / ที่นอน (คนเป็นภูมิแพ้) | W3, W9
Cordless vacuum | 201A | - | โต๊ะทำงาน / โซฟา / ในรถ | W9
Portable AC | BPAC-09B | 9,000 BTU | ห้องเล็ก / ห้องทำงาน [ยืนยันขนาดห้องตาม spec] | W9
Portable AC | BPAC-12B | 12,000 BTU | ห้องใหญ่กว่า [ยืนยันขนาดห้องตาม spec] | W9
Ergonomic chair | Bjorn / Stella / Astrid / Agnes | [จุดต่างแต่ละรุ่น: ทีม product ยืนยัน] | ห้องทำงาน / WFH | W4, W9, W10
Health pillow | หมอนรองคอเพื่อสุขภาพ | - | ห้องนอน | W4, W6, W11
Health pillow | เบาะรองหลัง / หมอนรองคอสำหรับรถยนต์ | - | รถยนต์ | W10
Health pillow | ที่วางเท้าเพื่อสุขภาพ | - | ห้องทำงาน | W10
Hair styling | ไดร์ BLDC BSL-01 / หวีลมร้อนดิจิตอล BSL-02 | - | Self-care (Beauty) | W12, W13
Hair styling | เครื่องหนีบผม 23 / 40 มม. / เครื่องหนีบผมลมร้อน | - | Self-care (Beauty) | W12, W13
Fitness | เสื่อโยคะหนาพิเศษ 12 มม. / Foam Roller | - | มุมออกกำลังกายในบ้าน | W14

## LINE OA CRM
Mechanic | Funnel | Timing | Detail
Home Check-up Quiz (Rich Menu) | TOFU→MOFU | W2 เป็นต้นไป | ตอบ 5-7 ข้อ ได้ Home Score + recommendation รายห้อง เก็บ tag เพื่อ segment
Personalized Prescription | BOFU | W7, W11 | Broadcast ตาม tag quiz พร้อมรุ่นที่ map ตามขนาดห้อง + offer [ ]
PM2.5 Alert Broadcast | MOFU | W8 เป็นต้นไป | ส่งเมื่อค่าฝุ่นเกิน [threshold] พร้อม tips ใช้เครื่องฟอกให้ได้ผล
Filter Reminder | Retention | W9, W14 | เตือนเปลี่ยนแผ่นฟอก / ไส้กรองตามรอบ [interval ต่อ SKU]
Owner Care Series | Retention | W9 เป็นต้นไป | Tips ดูแลเครื่องหลังซื้อ วันที่ [x] / [y] / [z]
Cross-sell by Owned Category | BOFU | W11-W13 | มี Air แนะนำ Water หรือ Robot ต่อ (complete your Home Check-up)
Year-end Thank You | Loyalty | W13 | ขอบคุณลูกค้าเดิม + privilege [ ]

## Coverage
Category | Content pieces | Weeks
Air purifier |  | W5, W6, W7, W8, W9, W10
Dehumidifier |  | W2, W3
Water purifier |  | W5, W7, W8
Water heater |  | W12, W14
Robot vacuum |  | W3, W7, W13
Cordless vacuum |  | W3, W9
Portable AC |  | W9
Ergonomic chair |  | W4, W9, W10
Health pillow |  | W4, W6, W10
Hair styling |  | W12, W13
Fitness |  | W14
Cross-category |  | W1, W2, W5, W6, W7, W8, W10, W11, W13, W14
Total
Cross-category รวม LINE OA broadcast รายสัปดาห์ด้วย

## Dependencies
Item | Owner | Deadline | Status / Note
Quiz flow + tagging บน LINE OA | [ ] | 4 ต.ค. (ก่อน W2) | Confirmed: ทัน W2
Hero KV / Hero film | [ ] | 4 ต.ค. (ก่อน W2)
ยืนยัน lineup ตาม stock จริง (ข้อมูลจาก staging website) | Bass | ก่อน W2
จุดต่างของรุ่น Robot / Ergonomic chair | Product team | ก่อน W3
Offer / bundle 11.11 | [ ] | ก่อน W5
UGC / KOL content (ของจริงเท่านั้น) | [ ] | W6
PM2.5 alert threshold + filter interval ต่อ SKU | [ ] | ก่อน W7
Offer / bundle 12.12 + gift set | [ ] | ก่อน W9
รุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีระบบตัดไฟ ELCB | Product team | ก่อน W12